Муниципальное образование Кондинский район

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ

###### ПРИКАЗ

от «22» марта 2022 года                                                                                                     №153

пгт. Междуреченский

Об утверждении плана мероприятий

(дорожная карта) по введению обновленных

Федеральных государственных образовательных

стандартов начального общего и основного общего

образования в общеобразовательных организациях

Кондинского района  на 2022 год

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказов Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года, № 286 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», от 31 мая 2021 года № 287 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 25.02.2022 года №10-п-221 «Об утверждении регионального плана мероприятий (дорожная карта) по введению обновленных Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях ХМАО-Югры  на 2022 год», в соответствии письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 15 февраля 2022 года № АЗ-113/03, приказываю:

- Утвердить План мероприятий (дорожная карта) по введению обновленных Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях Кондинского района  на 2022 год (приложение).

- Руководителям образовательных организаций, МКУ «Центр сопровождения деятельности организаций» обеспечить исполнение Плана в части их касающейся.

- Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник   управления образования                                                      Н.И.Суслова

Приложение к приказу  начальника управления образования

администрации Кондинского района

от  22  марта 2022 года № 153

План  мероприятий («дорожная карта») по введению обновленных Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях Кондинского района  на 2022 год

| Направления мероприятий | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативное обеспечение | Разработка Плана мероприятий (дорожная карта) по введению обновленных Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях Кондинского района на 2022 год | март 2022 года | И.Г.Айнетдинова, начальник отдела по общему и дошкольному образованию управления образования администрации Кондинского района |
|  | Разработка и утверждение сетевого графика (дорожной карты) по введению обновленных Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях Кондинского района на 2022 год | до 01.05.2022 года | Руководители образовательных учреждений |
|  | Внесение изменений в приказ «О создании муниципального координационного совета по введению в общеобразовательных учреждениях Кондинского района федеральных государственных стандартов начального и основного общего образования» | июнь 2022 года | И.Г.Айнетдинова, начальник отдела по общему и дошкольному образованию управления образования администрации Кондинского района |
|  | Разработка основных образовательных программ начального и основного общего образования в части введения обновленных ФГОС НОО и ООО (в т.ч. рабочих программ по предметам и программ внеурочной деятельности) | до 01 сентября 2022 года | Руководители образовательных учреждений |
| Организационное обеспечение | Проведение заседаний Координационного совета по введению и реализации Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального общего и основного общего образования Кондинского района | 1 раз в полугодие | И.Г.Айнетдинова, начальник отдела по общему и дошкольному образованию управления образования |
|  | Обеспечение координации деятельности образовательных учреждений по вопросам введения обновленных Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования | 2022 г. | Координационный совет по введению и реализации Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального общего и основного общего образования Кондинского района |
|  | Формирование базы данных специалистов, ответственных в образовательных организациях за введение обновлённых ФГОС НОО и ООО | июнь 2022 года | И.Г.Айнетдинова, начальник отдела по общему и дошкольному образованию управления образования администрации Кондинского района |
|  | Участие в еженедельных совещаниях по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленных ФГОС НОО и ООО, проводимых АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт развития образования» | Март-май 2022 года | Руководители образовательных организаций |
|  | Проведение совещаний с образовательными организациями по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ООО (по перечню дефицитов при введении обновленных ФГОС НОО и ООО, определения способов по их ликвидации) | Август-декабрь 2022 года | И.Г.Айнетдинова, начальник отдела по общему и дошкольному образованию управления образования администрации Кондинского района |
|  | Контроль за заполнением регионального мониторинга готовности к введению обновленных ФГОС НОО и ООО | Май, июнь 2022 года | И.Г.Айнетдинова, начальник отдела по общему и дошкольному образованию управления образования администрации Кондинского района; Руководители образовательных организаций |
|  | Проведение муниципального мониторинга готовности к введению обновленных ФГОС НОО и ООО. Определение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС НОО и ООО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации. | Июнь, август 2022 года | И.Г.Айнетдинова, начальник отдела по общему и дошкольному образованию управления образования администрации Кондинского района; Руководители образовательных организаций |
|  | Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности муниципальных образований к введению обновленных ФГОС НОО и ООО | Май- август 2022 года | И.Г.Айнетдинова, начальник отдела по общему и дошкольному образованию управления образования администрации Кондинского района; Руководители образовательных организаций |
|  | Проведение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников | Сентябрь 2022 года | И.А.Свяжина, начальник информационно-методического отдела МКУ «ЦСДО»; Руководители образовательных организаций |
|  | Участие в региональном мониторинге использования образовательными организациями примерных рабочих программ | Август-сентябрь 2022 года | И.Г.Айнетдинова, начальник отдела по общему и дошкольному образованию управления образования администрации Кондинского района; Руководители образовательных организаций |
|  | Организация контрольных экспертных выездов в образовательные организации на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленных ФГОС НОО и ООО | Сентябрь - октябрь 2022 (по отдельному графику) | И.Г.Айнетдинова, начальник отдела по общему и дошкольному образованию управления образования администрации Кондинского района |
|  | Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями обновленных ФГОС НОО и ООО (зеленая, желтая, красная зоны) | Декабрь 2022 | И.Г.Айнетдинова, начальник отдела по общему и дошкольному образованию управления образования администрации Кондинского района; Руководители образовательных организаций |
|  | Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО | 2022 год | Руководители образовательных организаций |
|  | Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленных ФГОС | Май – июнь 2022 года | И.Г.Айнетдинова, начальник отдела по общему и дошкольному образованию управления образования администрации Кондинского района |
|  | Обеспечение использования учителями методических пособий, содержащих «методические шлейфы», видеоуроков по учебным предметам | июнь – декабрь 2022 года | Руководители образовательных организаций |
|  | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС НОО и ООО | Август – сентябрь 2022 года | Руководители образовательных организаций |
|  | Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся | По отдельному плану мероприятий региональной «дорожной карты» | Н.М.Иконникова, начальник отдела организационно-правового обеспечения, Руководители образовательных организаций |
|  | Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности | Постоянно | Руководители образовательных организаций |
| Кадровое обеспечение | Организация повышения квалификации руководителей и педагогов ОУ, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ООО по дополнительным профессиональным программам: 1.«Реализация требований обновлённых ФГОС начального общего образования, ФГОС основного общего образования в работе учителя» (36 часов, март-апрель 2022 г.); 2. «Эффективное управление процессом формирования и развития функциональной грамотности: теория и практика» (72 часа, март – ноябрь 2022 г.) | март – ноябрь 2022 года | Руководители образовательных учреждений; В.А.Никифоров, директор МКУ «ЦСДО» |
|  | Организация методического сопровождения по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ООО. Активизация (организация) работы районных методических объединений учителей русского языка и математики. | 2022 год | В.А.Никифоров, директор МКУ «ЦСДО» |
|  | Отбор и распространение лучших муниципальных практик введения обновленных ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных организациях района. | 2022 год | В.А.Никифоров, директор МКУ «ЦСДО» |
| Информационное обеспечение | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленных ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных организациях | Ежемесячно, в течение 2022 года | Руководители образовательных учреждений; В.А.Никифоров, директор МКУ «ЦСДО» |
|  | Размещение на сайтах актуальной информации о введении обновленных ФГОС НОО и ООО. | Ежемесячно, в течение 2022 года | Руководители образовательных учреждений; В.А.Никифоров, директор МКУ «ЦСДО» |
| Материально- техническое и финансово-экономическое обеспечение | Создание необходимых условий и обновление материально-технического оснащения образовательного процесса для введения обновленных ФГОС НОО и ООО. | в течение 2022 года | Руководители образовательных учреждений |
|  | Приобретение необходимой учебной литературы в рамках введения обновленных ФГОС НОО и ООО. | в течение 2022 года | Руководители образовательных учреждений |